# Администрация

# Борковского СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА

Курской области

##### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   «11»  марта   2020 года       № 8

О подготовке и проведении пожароопасного периода

2020 года на территории Борковского сельсовета

В соответствии с распоряжениями Губернатора Курской области от 07.02.2020г. № 37-рг, Администрации Суджанского района Курской области от  02.03.2020 г. № 85 и в целях организации и проведения мероприятий по подготовке и проведении летнего пожароопасного сезона на территории Борковского сельсовета  в 2020 году:

1. Утвердить прилагаемые:

состав оперативного штаба по подготовке и проведении пожароопасного периода на территории Борковского сельсовета в 2020 году;

План по подготовке и проведении пожароопасного периода в 2020 году на территории Борковского сельсовета.

2. Заместителю руководителя оперативного штаба по подготовке и проведении пожароопасного периода на территории Борковского сельсовета Н.В.Гладковой до 15 марта  2020 года направить информацию о готовности к пожароопасному периоду в оперативный штаб Суджанского района.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Борковского сельсовета                                                            П.И.Беляев

Утвержден:

распоряжением Администрации

Борковского сельсовета

от «11» марта 2020 года № 8

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду

на территории Борковского сельсовета в 2020 году

| Беляев П.И. | Глава Борковского сельсовета, (руководитель оперативного штаба) |
| --- | --- |
| Гладкова Н.В. | Заместитель Главы Борковского сельсовета, председатель КЧС и ОПБ (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| Бесова Л.В. | Директор МКОУ «Борковская основная общеобразовательная школа» (по согласованию) |
| Беляева Т.В. | Директор МКУК «Борковский ЦСДК» (по согласованию) |
| Радьков Б.И. | Заведующий Спальнянским клубом (по согласованию) |
| Горлов П.И. | Участковый МОБ ОВД по Суджанскому району (по согласованию) |

Утвержден:

распоряжением Администрации

Борковского сельсовета

от «11» марта 2020 года № 8

ПЛАН

по подготовке и проведении пожароопасного периода в 2020 году на территории Борковского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ Администрации сельсовета вопросов подготовки и проведения пожароопасного периода с заслушиванием депутатов и руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | До 15.03.2020г | КЧС и ОПБ Администрации сельсовета |
| 2. | Утверждение плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду | до 11.03.2020г. | Администрация сельсовета |
| 3. | Уточнение группировки сил и средств, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | 1.04.2020г. | Администрация сельсовета, организации |
| 4. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Борковского сельсовета | до 1.04.2020г. | Администрация сельсовета |
| 5. | Проведение работы по отработке и корректировке паспорта безопасности сельского поселения с учетов возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 1.04.2020г. | Администрация сельсовета |
| 6 | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах сельсовета | постоянно | Администрация сельсовета |
| 7. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях района по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Администрация сельсовета, школа |
| 8 | Дополнительное привлечение общественных объединений пожарной охраны, волонтеров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулирования пожароопасных территорий | В пожароопасный период | Администрация сельсовета, |
| 9 | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения на тушение крупных лесных пожаров | До 1.04.2020г. | Администрация сельсовета, |
| 10 | Корректировка Расписания и Плана привлечения сил и средств подразделений похарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Борковского сельсовета | До 16.04.2020г. | Администрация сельсовета, |
| 11 | Ограничение въезда в леса транспортных средств, а также посещения лесов населением, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | В период введения особого противопожарного режима | Администрация сельсовета, |
| 12 | Организация мониторинга природных пожаров и своевременного предоставления достоверных данных о возникновении природных пожаров в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» через ЕДДС Суджанского района |  | Администрация сельсовета, |
| II.Практические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение штабной тренировки по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Борковского сельсовета проведение смотра готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС в период пожарного сезона в рамках штабной тренировки | Март 2020 г. | Администрация сельсовета, |
| 2 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, линий железных дорог, проходящих через лесонасаждения района, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создать резервы материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 10.04.2020г. | Администрация сельсовета, организации |
| 3. | Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, прокладку просек, противопожарных разрывов) лесонасаждений, населенных пунктов, а также по установке шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности | до 15.04.2020г. | Администрация сельсовета, организации |
| 4. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой | до 01.05.2020г. | Администрация сельсовета |
| 5. | Осуществление контроля за регулярной уборкой мусора и покосов травы правообладателями земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, контроль за принятием мер правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью | постоянно | Администрация сельсовета |
| 6. | Принятие мер по запрету выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов | В пожароопасный период | Администрация сельсовета |